## 表紙
情報システム部SD課
プロジェクト品質チェックポイント
チェックシート
| 作成日 | 2026/1/28
Make date
| 作成者 | MO
Name
| 版番号 | 1.0
Version

## 改版履歴
改版履歴 |  |  |  | 情報システム部SD課
| 日付 | Ver | 変更内容
| 2026/1/28 | ver1.0 | 新規作成

## 定義・役割
１．当資料の定義
＜全体目的＞
開発工程毎のチェックポイントを明確化し、開発工程全体の品質向上および障害発生の抑止を図る。
プロジェクトや保守案件にかかる開発プロセスのチェック状況を可視化し、管理・記録する。
なお、当資料は開発課における内部規定であり、別途「ITシステム開発ガイドライン」に則った承認・証跡管理が必要な点に留意すること。
＜プロセスチェックの概要＞
開発を進めるにあたり、次工程を見据えて考慮すべき事項をチェックリストとして整理したものである。
開発の進行に伴い各フェーズの開始時および終了時に、チェックリストに従って担当者および管理者がチェックを行う。
これにより、対応漏れや考慮漏れを早期に発見し、成果物および品質のばらつきを抑制する。
基本的な進め方は以下の通り。
①プロジェクト開始時
⇒MOに連絡し、プロセスチェックシートの最新版を受領する。
②各工程開始前
⇒対象工程におけるプロセスチェックの内容を確認する。
③各工程の作業中
⇒各工程の開始時
⇒各工程の終了時の1週間前
担当者がチェックリストを用いてチェックを行い、チェックが入らなかった項目については、必要に応じて対応する。(担当者チェック)
※プロジェクトの特性上チェック不要の項目がある場合は、理由を明記のうえで対象外とする。
担当者チェックの完了後、管理者がチェック内容を確認する。(管理者チェック)
※必要に応じて事前に情報システム部門責任者へ状況報告を行う。(特にDB設計等を想定)
④各工程の終了時
⇒工程が完了したことを管理者から承認者へ報告・説明。
必要に応じてプロセスチェックシートの内容の詳細や、各工程での実施内容を報告する。
＜チェック実施時の会議体＞
担当者チェックおよび管理者チェックを行う際は、原則以下会議体にて実施する。
※プロジェクト規模・案件によっては管理者の判断において机上確認も可とする。
|  |  | 【担当者チェック】 | 【管理者チェック】
|  | 実施タイミング | ①各フェーズ対応開始直後(管理者チェック前) ②フェーズ終了1週間前(管理者チェック前) をめどに開催予定 | ①各フェーズ対応開始直後(担当者チェック後) ②各フェーズ終了1週間前(担当者チェック後) をめどに開催予定
|  | ファシリテート | - | 担当者またはPMO
|  | 参加者 | -
|  | 議事録作成 | - | 担当者
|  | 実施内容 | ・チェックシートを確認の上、チェック ・チェックシートに各チェック項目の説明を記載 | ・各社フェーズの対応結果報告 WBSやフェーズ成果物の確認
２．本資料における役割の定義
|  |  | 担当者 | 管理者 | 承認者
|  | プロジェクト計画 | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー | 情報システム部門責任者
|  | リリース計画 | プロジェクト規模に応じて決定 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー | 情報システム部門責任者
|  | ITテスト計画 | ベンダリーダ | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー
|  | 受入テスト計画 | プロジェクト規模に応じて決定 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー | 情報システム部門責任者
|  | 要件定義 | ベンダリーダ | 担当社員 | 情報システム部門責任者
|  | 設計 | ベンダリーダ | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー
|  | 開発・UT | ベンダリーダ | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー
|  | UAT計画 | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー | 情報システム部門責任者
|  | Ita | ベンダリーダ | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー
|  | Itb | ベンダリーダ | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー
|  | IT受入 | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー | 情報システム部門責任者
|  | 本番移行準備 | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー | 情報システム部門責任者
|  | UAT | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー | 情報システム部門責任者
|  | リリース | 担当社員 | 開発部門責任者 or 担当マネージャー | 情報システム部門責任者
以上

## チェックシート
# | 工程 | チェックタイミング | チェック概要 | チェック内容 | 担当者チェック |  |  |  | 管理者チェック
[5 empty] | チェック | 日付 | 氏名 | コメント | チェック | 日付 | 氏名
1 | プロジェクト計画 | フェーズ開始時 | 社内の合意形成 | 関係部署の整理が完了している | □ |  |  |  | □
2 | プロジェクト計画 | フェーズ開始時 | 社内の合意形成 | 関係部署間で、廃止・統合・代替の方針について合意が取れている（認識相違がない） | □ |  |  |  | □
3 | プロジェクト計画 | フェーズ開始時 | 社内の合意形成 | 業務影響の把握ができている | □ |  |  |  | □
4 | プロジェクト計画 | フェーズ開始時 | 業務目線での検討 | システム（開発）目線だけでなく、業務目線からも検討できている | □ |  |  |  | □
5 | プロジェクト計画 | フェーズ開始時 | ユーザとの調整 | ユーザとの調整タイミングの考慮ができている（いつユーザに持っていくかなど） | □ |  |  |  | □
6 | プロジェクト計画 | フェーズ開始時 | 作業移管 | 他部署への作業移管を検討済みである | □ |  |  |  | □
7 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | プロジェクト計画書 | 下記内容が明記されているか ----------------------------------------- １）プロジェクトの施策と目的 ２）スコープ 2.1 システム関連図 2.2 業務要件概要 2.3 システム機能要件概要 ３）プロジェクト方針 3.1 開発方針 3.2 テスト方針 3.3 移行方針 ４）マスタスケジュール ５）体制図 ６）役割分担 ７）会議体 ８）成果物 8.1 納品予定日・納品方法 8.2 成果物一覧 ９）プロジェクト管理 9.1 進捗・スケジュール管理 9.2 コミュニケーション管理 9.3 課題管理 9.4 リスク管理 9.5 品質管理 9.6 変更管理 ----------------------------------------- プロジェクト計画書を作成しない場合はコメント欄に理由を記載すること | □ |  |  |  | □
8 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | リリース計画 | 計画実施時期が、設計終了後 ～ Ita開始前までにスケジューリングされているか | □ |  |  |  | □
9 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | WBS | 下記内容が明記されているか ----------------------------------------- ・タスク（矢羽根や大まかなスケジュール） ・担当者（SBI生命、開発ベンダ、ユーザーが判明できるレベル） ・期日 ・成果物 ・ガントチャート ----------------------------------------- | □ |  |  |  | □
10 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | リスク管理表 | 雛形が用意されているか | □ |  |  |  | □
11 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | リスク管理表 | 運用ルールが定義されているか | □ |  |  |  | □
12 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | リスク管理表 | リスクが洗い出されているか | □ |  |  |  | □
13 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | 課題管理表 | 雛形が用意されているか | □ |  |  |  | □
14 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | 課題管理表 | 運用ルールが定義されているか | □ |  |  |  | □
15 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | 課題管理表 | リスクが洗い出されているか | □ |  |  |  | □
16 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | コスト管理表 | コスト計画が明確になっているか | □ |  |  |  | □
17 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | 要員計画表 | 要員計画が明確になっているか | □ |  |  |  | □
18 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | 会議招集 | プロセスゲートの会議招集がすべて完了しているか | □ |  |  |  | □
19 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | 会議招集 | 招集した会議の日付をプロセスゲートチェックシートに記載したか | □ |  |  |  | □
20 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | プロセスゲート | 全てのフェーズでプロセスゲートの承認者が確定されているか（「定義・役割」シート参照） | □ |  |  |  | □
21 | プロジェクト計画 | フェーズ終了1週前 | 開発ガイドラインとの整合性 | 「ITシステム開発ガイドライン」に則った承認証跡取得が計画されているか | □ |  |  |  | □
22 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | リリース計画書 | 下記内容が明記されているか ----------------------------------------- １）本番移行 1.1 システム移行の要件 1.2 システム移行の開始条件と終了条件 1.3 システム移行方式詳細 1.4 システム移行のリハーサル 1.5 システム移行の体制 1.6 システム移行のスケジュール 1.7 システム移行時のリスクと対応策 1.8 コンティンジェンシープラン ２）UAT移行 2.1 システム移行の要件 2.2 システム移行の開始条件と終了条件 2.3 システム移行方式詳細 2.4 システム移行のリハーサル 2.5 システム移行の体制 2.6 システム移行のスケジュール 2.7 システム移行時のリスクと対応策 2.8 コンティンジェンシープラン ３）初回稼働監視 3.1 稼働監視の開始条件と終了条件 3.2 稼働監視体制 3.3 稼働監視のスケジュール 3.4 稼働監視のリスクと対応策 3.5 コンティンジェンシープラン ４）制約・制限事項 ----------------------------------------- ※アジェンダの内容については、必要に応じてプロジェクトで加筆/修正すること | □ |  |  |  | □
23 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | リリース計画書 | 並行稼働、データ比較、非機能要件を踏まえた計画になっているか | □ |  |  |  | □
24 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | リリース計画書 | 移行リハーサルが計画されているか | □ |  |  |  | □
25 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | 非機能要件 | 要件定義の内容と設計の整合性を確認する計画が立てられている | □ |  |  |  | □
26 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | 設定 | 通信が成功するかの事前確認をする計画が立てられている | □ |  |  |  | □
27 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | 設定 | 権限設定・付与を想定通りに行う計画が立てられている | □ |  |  |  | □
28 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | 設定 | パス設定の妥当性を確認する計画が立てられている | □ |  |  |  | □
29 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | 設定 | 環境設定が適切になるよう計画が立てられている | □ |  |  |  | □
30 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | 資材 | 【文字コードの妥当性】 下記内容について、環境差異を考慮した設定確認を行う計画が立てられている ・文字コード（UTF-8、Shift-JIS、BOM付、ASCII）※BOM付だとABENDする ・改行コード（CRLF、LF） ・特殊文字（エスケープ文字列） ・エディタ（IDE）のエンコード設定 | □ |  |  |  | □
31 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | 資材 | 【資材の妥当性】 下記内容について、確認を行う計画が立てられている ・必要な資材が配置されている ・準備した資材とリリース時の資材のハッシュ値が一致する ・パラメータが想定通りに設定されている | □ |  |  |  | □
32 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | 資材 | 【資材の比較】 下記内容について、比較を行う計画が立てられている ・現行と新の比較 ・下位環境との比較 | □ |  |  |  | □
33 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | 手順書 | 手順書と実際の環境の整合性を確認する計画が立てられている | □ |  |  |  | □
34 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | 情報共有 | 関係部署（開発課、インフラ課）に実施内容・影響範囲を共有する計画が立てられている | □ |  |  |  | □
35 | リリース計画 | フェーズ終了1週前 | データ | 現行と新のデータ比較を実施する計画が立てられている | □ |  |  |  | □
36 | ITテスト計画 | 開発/UTフェーズ終了1週前 | ITテスト計画書 ・Ita、Itb（ST） | 下記内容が明記されているか ----------------------------------------- １）テストの目的 ２）テストの範囲とテストレベルの定義 ３）テストアプローチ ４）テスト開始、中断、再開、終了基準 ５）スケジュール ６）テスト環境 ７）体制 ８）コミュニケーション方法 ９）BTS(Bug Tracking System)チケットフロー １０）リスクと対応策 １１）成果物 ----------------------------------------- ※アジェンダの内容については、必要に応じてプロジェクトで加筆/修正すること | □ |  |  |  | □
37 | ITテスト計画 | 開発/UTフェーズ終了1週前 | ITテスト計画書 ・Ita、Itb（ST） | ・ITA、ITBに向けた親シェルの作成がされていること、NET図との整合性が取れていること ※バッチシステムのリリースがある場合は対象 | □ |  |  |  | □
38 | ITテスト計画 | 開発/UTフェーズ終了1週前 | ITテスト計画書 ・Ita、Itb（ST） | ・ITA、ITB実行する人、日程が確定していること （Day by Dayで、要員も含め対応スケジュールを作成する） | □ |  |  |  | □
39 | ITテスト計画 | 開発/UTフェーズ終了1週前 | ITテスト計画書 ・Ita、Itb（ST） | ・障害管理表が１つのドキュメントで管理されていること ※複数ベンダ参画PJは共通のBookを作成すること | □ |  |  |  | □
40 | ITテスト計画 | 開発/UTフェーズ終了1週前 | ITテスト計画書 ・Ita、Itb（ST） | ・課題管理表が１つのドキュメントで管理されていること ※複数ベンダ参画PJは共通のBookを作成すること | □ |  |  |  | □
41 | 受入テスト計画 | フェーズ終了1週前 | IT受入計画書 | 下記内容が明記されているか ----------------------------------------- １）テストの目的 ２）テストの範囲とテストレベルの定義 ３）テストアプローチ ４）テスト開始、中断、再開、終了基準 ５）スケジュール ６）テスト環境 ７）体制 ８）コミュニケーション方法 ９）BTS(Bug Tracking System)チケットフロー １０）リスクと対応策 １１）成果物 ----------------------------------------- ※アジェンダの内容については、必要に応じてプロジェクトで加筆/修正すること。 | □ |  |  |  | □
42 | 受入テスト計画 | フェーズ終了1週前 | IT受入計画書 | UATデータを投入したテストが計画されているか 実施観点：UATシナリオの実施、IT社員としての追加観点 | □ |  |  |  | □
43 | 受入テスト計画 | フェーズ終了1週前 | IT受入計画書 | PJ規模に応じて実施内容が計画されているか | □ |  |  |  | □
44 | 受入テスト計画 | フェーズ終了1週前 | IT受入計画書 | IT受入で不具合が発覚した資材の管理が適切に行われているか 資材の管理、UATリリース手順書への反映、本番リリース手順書への反映 | □ |  |  |  | □
45 | 要件定義 | フェーズ開始前 | スケジュール | WBSに抜け漏れはないか | □ |  |  |  | □
46 | 要件定義 | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールは詳細・精緻化されているか(定量的な報告が可能になっているか) | □ |  |  |  | □
47 | 要件定義 | フェーズ開始前 | スケジュール | マスタスケジュールに変更はないか。変更がある場合、変更が完了しプロジェクト承認を得られているか | □ |  |  |  | □
48 | 要件定義 | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールが決定しているか | □ |  |  |  | □
49 | 要件定義 | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールがステークホルダーの承認を得られているか | □ |  |  |  | □
50 | 要件定義 | フェーズ開始前 | セッション | 会議招集がされているか | □ |  |  |  | □
51 | 要件定義 | フェーズ開始前 | セッション | 当該フェーズプロセスゲートの承認者が確定されているか（担当社員 or 課長 or 部長） | □ |  |  |  | □
52 | 要件定義 | フェーズ開始時 | 影響範囲（非機能要件） | 影響範囲として対象を洗い出し、各対象について該当する非機能要件の論点（A～F）を検討し、要件に含める／含めないを判断していること。 1. 適用対象 ・システム ・機能 ・画面 ・帳票 ・ジョブネット・ジョブ ・連携（IFファイル、API、メール通知、外部SaaS） ・DB（スキーマ、ロール、テーブル、ビュー、FDW） ・ログ（アプリログ、アクセスログ、バッチログ、エラーログ） | □ |  |  |  | □
53 | 要件定義 | フェーズ開始時 | 影響範囲（非機能要件） | 2. 非機能要件の論点（A. 可用性・継続性） ・RTO（復旧までの目標時間）を検討していること ・RPO（復旧時に戻す基準時点）を検討していること ・障害時の業務継続手段（代替運用、手動運用、暫定対応）の要否を検討していること ・障害時にサービスを継続または復旧できる仕組みの要否を検討していること（冗長化、フェイルオーバー） ・業務影響を検討していること ・バックアップを検討していること | □ |  |  |  | □
54 | 要件定義 | フェーズ開始時 | 影響範囲（非機能要件） | 2. 非機能要件の論点（B. 性能・容量・拡張性） ・性能目標を検討していること（Web応答時間〔目標値2秒以内〕、バッチ処理時間、スループット、同時実行数） ・SQLに関する観点を検討していること（標準への整合、性能検証、チューニング） ・DBリソースの考慮点を検討していること（テーブルスペース、メモリ、temp領域） ・データ量と増加見込みを整理し、容量要件を検討していること | □ |  |  |  | □
55 | 要件定義 | フェーズ開始時 | 影響範囲（非機能要件） | 2. 非機能要件の論点（C. 監視・ログ運用） ・監視条件を検討していること（監視対象、アラート条件、対応時間帯） ・ログの出力先と参照方法が定義されていること（保存期間、参照権限） ・障害時の切り分けに必要なログが出力されるよう検討していること ・アラート発生時の連絡先を検討していること | □ |  |  |  | □
56 | 要件定義 | フェーズ開始時 | 影響範囲（非機能要件） | 2. 非機能要件の論点（D. 運用・保守性） ・再実行（リラン）方式を検討していること（単純リラン、再実行時の整合性） ・障害ポイントごとの復旧可否を検討していること（復旧手段、復旧手順） ・障害時の運用手順を検討していること（ワークアラウンド、手動対応） ・システムの管理項目を検討していること（運用中に管理すべき項目の洗い出し） ・システム運用体制を検討していること（運用担当者と管理者の役割分担の明確化） ・運用スケジュールを検討していること（日次・月次作業、定期・必要作業のリスト化） ・JOB管理を検討していること（JOB管理資料更新、JOBネット図、リトライ設定） ・システム起動停止手順を検討していること（手順・チェック表の準備、影響先の洗い出し） ・障害時の役割分担、連絡先を検討していること ・保守ベンダーへの連携を検討していること（連絡先・サポート時間の把握、引き継ぎ手順の整備） | □ |  |  |  | □
57 | 要件定義 | フェーズ開始時 | 影響範囲（非機能要件） | 2. 非機能要件の論点（E. 移行性・切替） ・移行方式を検討していること（並行稼働、段階移行、一括切替） ・移行作業を検討していること（手順書） ・現行・新の比較・整合性確認（DBデータ、ファイル、帳票出力、連携結果）の計画を検討していること ・切替・切戻し計画を検討していること（切戻し時の扱い：DB、ファイル、帳票出力、連携） | □ |  |  |  | □
58 | 要件定義 | フェーズ開始時 | 影響範囲（非機能要件） | 2. 非機能要件の論点（F. セキュリティ（アクセス制御・統制）） ・開発と運用の権限・役割が分離されていること（アカウント、権限範囲、操作経路） ・API作成時に、マイクロサービスとしての位置づけを検討していること（公開範囲、依存関係） ・ネットワークの通信経路により、データ参照範囲の限定を検討していること ・機密・機微情報の取り扱いを検討していること（対象の特定、アクセス範囲の限定、マスキング〔Delphix/IM〕） | □ |  |  |  | □
59 | 要件定義 | フェーズ終了時 | 網羅性 | 必要な要件が全て網羅されているか(非機能要件、運用要件、他システム間I/F） | □ |  |  |  | □
60 | 要件定義 | フェーズ終了時 | 業務 | 対象業務の業務フローが明確化できているか | □ |  |  |  | □
61 | 要件定義 | フェーズ終了時 | 業務 | 機能変更内容が明確化できているか | □ |  |  |  | □
62 | 要件定義 | フェーズ終了時 | 業務 | 約款、協定書の内容と乖離がないか、網羅できているか | □ |  |  |  | □
63 | 要件定義 | フェーズ終了時 | 業務 | 対象利用者の洗い出しと確認ができているか | □ |  |  |  | □
64 | 要件定義 | フェーズ終了時 | システム | 共通マスタをもとにコード・名称を設計しているか ※システム固有の名称を合意できていれば問題なし | □ |  |  |  | □
65 | 要件定義 | フェーズ終了時 | システム | 要件内容をすべて網羅して確認しているか | □ |  |  |  | □
66 | 要件定義 | フェーズ終了時 | システム | 設計成果物(スコープ)が明確化されているか 各システムカテゴリ単位(画面/帳票/IF/バッチ/DB etc) | □ |  |  |  | □
67 | 要件定義 | フェーズ終了時 | IF | 外部システムとのIFの変更内容を確認して、設計できているか | □ |  |  |  | □
68 | 要件定義 | フェーズ終了時 | IF | システム移行後直後の移行前データ(機能変更が入った箇所についての作業中データ)の考慮ができているか | □ |  |  |  | □
69 | 要件定義 | フェーズ終了時 | IF | システム移行直後の新機能の利用可能時期、過去データの扱いについて計画できているか | □ |  |  |  | □
70 | 要件定義 | フェーズ終了時 | レビュー | レビュー会を実施し、承認者の承認を得ているか。 | □ |  |  |  | □
71 | 要件定義 | フェーズ終了時 | サインオフ | プロジェクト関連各部署からのサインオフを受領しているか | □ |  |  |  | □
72 | 要件定義 | フェーズ終了時 | コスト見積もり | AWSを利用するシステムについてコスト見積もりを実施しサービスデリバリー課に提出済みか。 | □ |  |  |  | □
73 | 要件定義 | フェーズ終了時 | その他 | 他開発案件の影響がないことを確認できているか。 | □ |  |  |  | □
74 | 要件定義 | フェーズ終了時 | 非機能要件 | 開発に使用するプログラミング言語、フレームワーク、ライブラリ、ランタイムのバージョンが、 情報システム部で合意した標準バージョンと一致していることを確認したか。 | □ |  |  |  | □
75 | 要件定義 | フェーズ終了時 | 監視方式/監視項目/監視体制 | ・監視項目が一覧でまとまっており、誰でも実行できるまで詳細に記述されている ・監視ツールやサービスは明確化されている ・障害レベルを定義し、各監視項目への設定基準が設定されている ・JOB監視体制は一覧でまとまっている | □ |  |  |  | □
76 | 要件定義 | フェーズ終了時 | アラート検知 | 異常項目とアラートメッセージ、送信先、対処法はまとまっている | □ |  |  |  | □
77 | 要件定義 | フェーズ終了時 | アラート検知 | アラートが適切に検知できるような設計になっている | □ |  |  |  | □
78 | 要件定義 | フェーズ終了時 | 障害ケースの洗い出し | 原因と対処をセットに一覧化されている | □ |  |  |  | □
79 | 要件定義 | フェーズ終了時 | 障害ケースの洗い出し | 有識者に確認し、洗い出せている | □ |  |  |  | □
80 | 要件定義 | フェーズ終了時 | アラートが発生した際の対応手順 | 障害レベルに応じた連絡先や連絡方法などのフローが設定されている | □ |  |  |  | □
81 | 要件定義 | フェーズ終了時 | システム利用不可時の代替手順 | 代替手順が用意されている（マニュアルの手順書など） | □ |  |  |  | □
82 | 要件定義 | フェーズ終了時 | ログ | ログ用途の整理ができている ・目的 ・想定読者 ・ログ容量（サイズ、圧縮、容量不足のアラートなどを考慮） ・保存先 ・ローテーション ・保存期間 | □ |  |  |  | □
83 | 要件定義 | フェーズ終了時 | ログ | メッセージは想定読者が理解できる内容になっている | □ |  |  |  | □
84 | 要件定義 | フェーズ終了時 | ログ | 出力してはいけないメッセージ内容（個人情報、機微情報など）は出力されないようになっている | □ |  |  |  | □
85 | 要件定義 | フェーズ終了時 | ログ | 緊急性のあるログはアラートが飛ぶようになっている | □ |  |  |  | □
86 | 要件定義 | フェーズ終了時 | ログ | ログ名称は分かりやすい形式になっている | □ |  |  |  | □
87 | 要件定義 | フェーズ終了時 | JOB管理 | 実行するJOB一覧が分かりやすいようにまとまっている | □ |  |  |  | □
88 | 要件定義 | フェーズ終了時 | JOB管理 | JOBごとに正しいグルーピングがされている | □ |  |  |  | □
89 | 要件定義 | フェーズ終了時 | JOB管理 | 他JOBとバッティングしないように設計されている | □ |  |  |  | □
90 | 要件定義 | フェーズ終了時 | JOB管理 | システム利用者に影響が少ない時間帯での実行になっている | □ |  |  |  | □
91 | 要件定義 | フェーズ終了時 | AWS利用コストの見積もり | AWSの利用コストは根拠のある見積りがされている | □ |  |  |  | □
92 | 要件定義 | フェーズ終了時 | AWS利用コストの見積もり | AWSの利用コストの承認はとれている | □ |  |  |  | □
93 | 要件定義 | フェーズ終了時 | コスト管理 | コストが適切に見られるような設定（AWSのタグ設定など）について検討が終わっている | □ |  |  |  | □
94 | 設計 | フェーズ開始前 | 網羅性 | 対象はすべて洗い出されているか | □ |  |  |  | □
95 | 設計 | フェーズ開始前 | 工程間の前後関係 | 前フェーズとのトレーサビリティは確認できているか | □ |  |  |  | □
96 | 設計 | フェーズ開始前 | スケジュール | WBSに抜け漏れはないか | □ |  |  |  | □
97 | 設計 | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールは詳細・精緻化されているか(定量的な報告が可能になっているか) | □ |  |  |  | □
98 | 設計 | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールに変更はないか 変更がある場合、変更が完了しプロジェクト承認を得られているか | □ |  |  |  | □
99 | 設計 | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールが決定しているか | □ |  |  |  | □
100 | 設計 | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールがステークホルダーの承認を得られているか | □ |  |  |  | □
101 | 設計 | フェーズ開始前 | セッション | 会議招集がされているか | □ |  |  |  | □
102 | 設計 | フェーズ開始前 | セッション | 当該フェーズプロセスゲートの承認者が確定されているか（担当社員 or 課長 or 部長） | □ |  |  |  | □
103 | 設計 | フェーズ開始時 | 非機能要件 | 要件定義で要件に含めた項目が、設計に落とし込まれている | □ |  |  |  | □
104 | 設計 | フェーズ終了時 | 網羅性 | PJ毎の契約に紐づく納品物が記載され、それら納品物がカテゴリーごとに設計されているか ・DB設計(ER図、テーブルレイアウト、容量見積り、DDL文作成) ・バッチ設計(処理概要フロー(NET)、バッチ処理フロー図、機能設計書) ・オンライン設計(画面(IF)項目定義書、帳票項目定義書、機能設計書) ・アミフィアブルの設計書(画面設計書) ・アミフィアブルの環境準備 ・障害発生時の観点(IT運用設計) | □ |  |  |  | □
105 | 設計 | フェーズ終了時 | 網羅性 | 設計書の一覧が作成されているか | □ |  |  |  | □
106 | 設計 | フェーズ終了時 | テスト環境準備 | テスト環境の準備がされているか ・DEV準備：web、バッチ、dbsheet、データベース（Delphix） ・UAT準備：web、バッチ、dbsheet、データベース（Delphix）、AAUTO ・UAT環境を整える為の環境準備（LMIS、リリース手順書手順書 ※モジュール以外） | □ |  |  |  | □
107 | 設計 | フェーズ終了時 | データ削除時期設計（本番環境） | システムで作成されるデータについて削除時期の設計がされているか。 ・S3のデータ削除時期 ※S3の削除時期決定の参考資料 G:\Customer Service and IT\IT Dept\Team\Project_2024\20240229_S3不要ファイル削除\S3データ整理方針¥S3_資源整理_各方針.pptx | □ |  |  |  | □
108 | 設計 | フェーズ終了時 | テスト用データやプログラム等の 削除検討（テスト環境） | 「開発/UAT/外接/ステージング/ブルーグリーン」各環境を利用する各工程において 以下の不要データの削除検討したか。 ・S3 ・Aurora ・Lambda等の不要テストプログラム | □ |  |  |  | □
109 | 設計 | フェーズ終了時 | 課題棚卸 | 課題が解決しているか、積み残しの場合、キャッチアップの方法、時期は明確になっているか | □ |  |  |  | □
110 | 設計 | フェーズ終了時 | DDL変更 | DDL変更の有無を確認しているか 変更がある場合は、変更理由がまとまっていること | □ |  |  |  | □
111 | 設計 | フェーズ終了時 | DDL変更 | ※DDL変更がある場合のみ DDL変更が担当社員から部長さんに報告されており、変更承認を得ているか | □ |  |  |  | □
112 | 設計 | フェーズ終了時 | DDL変更 | ※DDL変更がある場合のみ DDL変更の部長承認が通ったことをDMOへ申請しているか | □ |  |  |  | □
113 | 設計 | フェーズ終了時 | DDL変更 | DB変更の環境反映計画ができているか(DEV/UAT/本番) ※各システムの開発/改修よりも先行でDB変更を各環境に反映する | □ |  |  |  | □
114 | 設計 | フェーズ終了時 | DDL変更 | 受入検証までにDB変更のUATリリースが完了する計画となっているか | □ |  |  |  | □
115 | 設計 | フェーズ終了時 | DDL変更 | DB変更がクラウドにも影響がある場合、クラウド環境への変更適用の計画ができているか | □ |  |  |  | □
116 | 設計 | フェーズ終了時 | レビュー | レビュー会を実施し、承認者の承認を得ているか。 | □ |  |  |  | □
117 | 設計 | フェーズ終了時 | JOB管理 | リトライ機能が JP1/AJS3 の自動リトライ機能を用いる前提で検討されている | □ |  |  |  | □
118 | 開発・UT | フェーズ開始前 | 網羅性 | 対象はすべて洗い出されているか | □ |  |  |  | □
119 | 開発・UT | フェーズ開始前 | 網羅性 | 過去に発生したSplunkアラートの改修が開発対象に含まれているか | □ |  |  |  | □
120 | 開発・UT | フェーズ開始前 | 工程間の前後関係 | 前フェーズとのトレーサビリティは確認できているか | □ |  |  |  | □
121 | 開発・UT | フェーズ開始前 | スケジュール | WBSに抜け漏れはないか | □ |  |  |  | □
122 | 開発・UT | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールは詳細・精緻化されているか(定量的な報告が可能になっているか) | □ |  |  |  | □
123 | 開発・UT | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールに変更はないか。変更がある場合、変更が完了しプロジェクト承認を得られているか | □ |  |  |  | □
124 | 開発・UT | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールが決定しているか | □ |  |  |  | □
125 | 開発・UT | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールがステークホルダーの承認を得られているか | □ |  |  |  | □
126 | 開発・UT | フェーズ開始前 | セッション | 会議招集がされているか | □ |  |  |  | □
127 | 開発・UT | フェーズ開始前 | セッション | 当該フェーズプロセスゲートの承認者が確定されているか（担当社員 or 課長 or 部長） | □ |  |  |  | □
128 | 開発・UT | フェーズ開始前 | 開発前の認識合わせ （重要） | 開発環境でのルールが策定されており、関係者間で認識合わせが完了しているか ・使用データベース（Delphix）、再起動タイミング、使用サーバー ・次世代DWH（AWS）への影響 ・新規作成または改修するAWSサービスへ付与する正しいタグ値の採番 ・複数ベンダーで話し合いを設ける必要あり ※ルール不明点はMOに問合せ（ベンダー依存にならないように） | □ |  |  |  | □
129 | 開発・UT | フェーズ開始前 | 資源管理 | 各社で必要な資源管理が行われているか ※Github管理が適切であること | □ |  |  |  | □
130 | 開発・UT | フェーズ開始前 | 資源管理 | 担当社員との資源管理に関するルールが定められており、認識を合わせているか | □ |  |  |  | □
131 | 開発・UT | フェーズ開始前 | 管理 | 開発・UTの課題管理の手法が明確になっているか | □ |  |  |  | □
132 | 開発・UT | フェーズ開始前 | 先の工程に向けた準備 | 開発・UTの工程内部で次工程のテスト環境での疎通確認実施を認識しているか | □ |  |  |  | □
133 | 開発・UT | フェーズ開始前 | コスト管理 | コストが適切に見られるような設定（AWSのタグ設定など）がされている | □ |  |  |  | □
134 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 網羅性 | 外部設計で作成した設計一覧に記載されている資材を全量として、テスト結果が漏れなく格納されているか (契約に準ずる) | □ |  |  |  | □
135 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 網羅性 | 開発資材の一覧が作成されているか 資材の種類は網羅されているか(リリース先 サーバー名、配置先、資材名、NET等) | □ |  |  |  | □
136 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 網羅性 | テスト対象の一覧が作成されているか | □ |  |  |  | □
137 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 網羅性 | 障害発生の観点（エラー時のLOG、エラー画面、画面遷移）のテストが実施されているか | □ |  |  |  | □
138 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 資源管理 | 資源管理がルール通り正しく遂行されたか | □ |  |  |  | □
139 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 課題棚卸 | 課題が解決しているか、積み残しの場合、キャッチアップの方法、時期は明確になっているか | □ |  |  |  | □
140 | 開発・UT | フェーズ終了時 | レビュー | 新規開発や重要処理について、担当社員によるソースレビューが完了しているか | □ |  |  |  | □
141 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | ITA、ITBに向けた親シェルの作成＆NET図との整合性が取れているか（バッチがない場合は対象外） | □ |  |  |  | □
142 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | ITA実施環境での疎通確認が完了しているか ※事前に実機で環境を整えておくことが目的・・・ITAでは機能的な障害のみ発生するように | □ |  |  |  | □
143 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | ITA、ITB実行するメンバー、スケジュールが具体化されているか | □ |  |  |  | □
144 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | DB変更がある場合、DB変更のリリース(UAT/本番)が完了しているか | □ |  |  |  | □
145 | 開発・UT | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | 課題管理表をサマリーできているか(次の工程の確認観点に含める) | □ |  |  |  | □
146 | 開発・UT | フェーズ終了時 | AWS 環境の掃除（後始末） | 開発・UTで利用したAWS環境の掃除を行い環境に関わる課金が行われないように対策済みであること | □ |  |  |  | □
147 | UAT計画 | ITa開始時 | UAT計画 | UAT計画を作成しているか | □ |  |  |  | □
148 | UAT計画 | ITa開始時 | UAT計画 | UAT実施概要説明のユーザー向けセッションが決定しているか | □ |  |  |  | □
149 | UAT計画 | ITa開始時 | UAT計画 | 会議招集がされているか | □ |  |  |  | □
150 | UAT計画 | ITa開始時 | UAT計画 | UAT実施スケジュールが明確になっているか | □ |  |  |  | □
151 | UAT計画 | ITa開始時 | UAT計画 | UATの担当部署が明確になっているか | □ |  |  |  | □
152 | UAT計画 | ITa開始時 | UAT計画 | UATシナリオ作成をユーザーに依頼しているか | □ |  |  |  | □
153 | UAT計画 | ITa開始時 | UAT計画 | UATシナリオ作成完了時期が明確になっているか | □ |  |  |  | □
154 | UAT計画 | ITa開始時 | UAT計画 | UAT環境への資材リリースの日程が明確になっているか | □ |  |  |  | □
155 | UAT計画 | ITa開始時 | UAT計画 | リリース手順書の手順の中で開発課へ動作確認依頼をするポイントが明記されているか | □ |  |  |  | □
156 | UAT計画 | ITa開始時 | AWSコスト見積もり（変更点報告） | 要件定義工程で提出済みのAWSのコスト見積もりに変更がある場合は 変更部分に対する見積もりを再度実施しサービスデリバリー課に提出済みであること | □ |  |  |  | □
157 | Ita | フェーズ開始前 | 網羅性 | 対象はすべて洗い出されているか | □ |  |  |  | □
158 | Ita | フェーズ開始前 | 工程間の前後関係 | 設計フェーズとのトレーサビリティは確認できているか | □ |  |  |  | □
159 | Ita | フェーズ開始前 | スケジュール | WBSに抜け漏れはないか | □ |  |  |  | □
160 | Ita | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールは詳細・精緻化されているか(定量的な報告が可能になっているか) | □ |  |  |  | □
161 | Ita | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールに変更はないか。変更がある場合、変更が完了しプロジェクト承認を得られているか | □ |  |  |  | □
162 | Ita | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールが決定しているか | □ |  |  |  | □
163 | Ita | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールがステークホルダーの承認を得られているか | □ |  |  |  | □
164 | Ita | フェーズ開始前 | セッション | 会議招集がされているか | □ |  |  |  | □
165 | Ita | フェーズ開始前 | セッション | 当該フェーズプロセスゲートの承認者が確定されているか（担当社員 or 課長 or 部長） | □ |  |  |  | □
166 | Ita | フェーズ開始前 | 先の工程に向けた準備 | ITBに向けた段取り確認ができているか | □ |  |  |  | □
167 | Ita | フェーズ終了時 | テスト観点 | システム内の結合テスト観点でテストが実施出来ているか | □ |  |  |  | □
168 | Ita | フェーズ終了時 | テスト観点 | 開発・UT工程で出た課題が解消されているかの確認ケースが含まれているか | □ |  |  |  | □
169 | Ita | フェーズ終了時 | 資源管理 | 資源管理がルール通り正しく遂行されたか | □ |  |  |  | □
170 | Ita | フェーズ終了時 | 課題棚卸 | 課題が解決しているか、積み残しの場合、キャッチアップの方法、時期は明確になっているか | □ |  |  |  | □
171 | Itb | フェーズ開始前 | 網羅性 | 対象はすべて洗い出されているか | □ |  |  |  | □
172 | Itb | フェーズ開始前 | 工程間の前後関係 | 設計フェーズとのトレーサビリティは確認できているか | □ |  |  |  | □
173 | Itb | フェーズ開始前 | スケジュール | WBSに抜け漏れはないか | □ |  |  |  | □
174 | Itb | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールは詳細・精緻化されているか（定量的な報告が可能になっているか） | □ |  |  |  | □
175 | Itb | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールに変更はないか 変更がある場合、変更が完了しプロジェクト承認を得られているか | □ |  |  |  | □
176 | Itb | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールが決定しているか | □ |  |  |  | □
177 | Itb | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールがステークホルダーの承認を得られているか | □ |  |  |  | □
178 | Itb | フェーズ開始前 | セッション | 会議招集がされているか | □ |  |  |  | □
179 | Itb | フェーズ開始前 | セッション | 当該フェーズプロセスゲートの承認者が確定されているか（担当社員 or 課長 or 部長） | □ |  |  |  | □
180 | Itb | フェーズ開始前 | 先の工程に向けた準備 | 受入テスト計画で定義された「実施観点」の内容で準備が出来ているか | □ |  |  |  | □
181 | Itb | フェーズ開始前 | 先の工程に向けた準備 | UAT移行の準備に着手しているか | □ |  |  |  | □
182 | Itb | フェーズ終了時 | テスト観点 | システム間の結合テスト観点でテストが実施出来ているか（バッチがない場合は対象外） | □ |  |  |  | □
183 | Itb | フェーズ終了時 | テスト観点 | 開発・UT工程で出た課題が解消されているかの確認ケースが含まれているか | □ |  |  |  | □
184 | Itb | フェーズ終了時 | 資源管理 | 資源管理がルール通り正しく遂行されたか | □ |  |  |  | □
185 | Itb | フェーズ終了時 | 課題棚卸 | 課題が解決しているか、積み残しがある場合、キャッチアップの方法、時期は明確になっているか | □ |  |  |  | □
186 | Itb | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | UATリリースの調整(タイムチャート、役割、切り戻し)がリリース関係者とできているか | □ |  |  |  | □
187 | Itb | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | UATリリース手順書の作成ができているか | □ |  |  |  | □
188 | Itb | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | UATリリース資材は対象のフォルダに格納されているか | □ |  |  |  | □
189 | Itb | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | UATで実行するNETの選定が完了しOPチーム(NET登録の依頼)と合意できているか | □ |  |  |  | □
190 | Itb | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | ※製造/UTが一括契約の場合 受入テスト計画で定義された「実施観点」の内容で準備が出来ているか | □ |  |  |  | □
191 | Itb | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | 移行リハーサルの計画ができているか | □ |  |  |  | □
192 | Itb | フェーズ終了時 | DDL変更 | DDL変更の有無を確認していること 変更がある場合は、変更理由がまとまっていること | □ |  |  |  | □
193 | Itb | フェーズ終了時 | DDL変更 | ※DDL変更がある場合のみ DDL変更が担当社員から部長さんに報告されており、変更承認を得ているか | □ |  |  |  | □
194 | Itb | フェーズ終了時 | DDL変更 | ※DDL変更がある場合のみ DDL変更の部長承認が通ったことをDMOへ申請しているか | □ |  |  |  | □
195 | Itb | フェーズ終了時 | DDL変更 | ※DDL変更がある場合のみ 関連する資材の修正が完了していること | □ |  |  |  | □
196 | Itb | フェーズ終了時 | DDL変更 | ※DDL変更がある場合のみ DWH保守チームにリリース調整が完了しているか | □ |  |  |  | □
197 | Itb | フェーズ終了時 | 環境使用後整備 | Itbで利用したAWS環境の掃除を行い環境に関わる課金が行われないように対策済みであること | □ |  |  |  | □
198 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | テスト観点 | IT受入れのテスト観点が明確になっているか 新商品受入時の観点としては ・３サイクルでのテストの準備が出来ている事 １回目：環境一気通貫（データ戻し） ２回目：データの観点のテスト（データ戻し） ３回目：最終テスト（問題が無いことを確認するのみ バグのポイントのみ） | □ |  |  |  | □
199 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | テスト観点 | IT受入れのテスト実施者が確定しているか | □ |  |  |  | □
200 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | 網羅性 | 対象はすべて洗い出されているか | □ |  |  |  | □
201 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | 工程間の前後関係 | 設計フェーズとのトレーサビリティは確認できているか | □ |  |  |  | □
202 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | スケジュール | WBSに抜け漏れはないか | □ |  |  |  | □
203 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールは詳細・精緻化されているか(定量的な報告が可能になっているか) | □ |  |  |  | □
204 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | スケジュール | スケジュールに変更はないか。変更がある場合、変更が完了しプロジェクト承認を得られているか | □ |  |  |  | □
205 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールが決定しているか | □ |  |  |  | □
206 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | セッション | セッションスケジュールがステークホルダーの承認を得られているか | □ |  |  |  | □
207 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | セッション | 会議招集がされているか | □ |  |  |  | □
208 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | セッション | 当該フェーズプロセスゲートの承認者が確定されているか（担当社員 or 課長 or 部長） | □ |  |  |  | □
209 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | 受入テストの準備状況 | ・必要データを投入したテスト準備ができているか 実施観点：UATシナリオの実施、IT社員としての追加観点 | □ |  |  |  | □
210 | IT受入（UAT環境） | フェーズ開始前 | 受入テストの準備状況 | ・３サイクルでのテストの準備が出来ているか １回目：環境一気通貫（データ戻し） ２回目：データの観点のテスト（データ戻し） ３回目：最終テスト（問題が無いことを確認するのみ バグのポイントのみ） ※新商品開発時に適用。大規模プロジェクトの場合は当項目は適用する。 | □ |  |  |  | □
211 | IT受入（UAT環境） | フェーズ終了時 | テスト観点 | IT受入の観点でテストが実施出来ているか | □ |  |  |  | □
212 | IT受入（UAT環境） | フェーズ終了時 | 資源管理 | 資源管理がルール通り正しく遂行されたか | □ |  |  |  | □
213 | IT受入（UAT環境） | フェーズ終了時 | 課題棚卸 | 課題が解決しているか、積み残しがある場合、キャッチアップの方法、時期は明確になっているか | □ |  |  |  | □
214 | IT受入（UAT環境） | フェーズ終了時 | レビュー | IT工程での追加変更部分について、担当社員によるソースレビューが完了しているか（開発・UT工程から不要な差分が発生していないかの確認を含む） | □ |  |  |  | □
215 | IT受入（UAT環境） | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | IT受入で使用したデータがUAT環境に残りっぱなしになっていないか IT受入固有の各種設定をUAT環境用に変更し忘れていないか | □ |  |  |  | □
216 | IT受入（UAT環境） | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | 本番リリース資材、本番リリース手順書の作成が完了しているか リリース先 サーバー名、配置先、資材名、NET等 | □ |  |  |  | □
217 | IT受入（UAT環境） | フェーズ終了時 | 先の工程に向けた準備 | 本番のリリーススケジュール(タイムチャート、役割、切り戻し、体制)が関係者と合意できているか | □ |  |  |  | □
218 | IT受入（UAT環境） | フェーズ終了時 | 環境使用後整備 | IT受入で利用したAWS環境の掃除を行い環境に関わる課金が行われないように対策済みであること | □ |  |  |  | □
219 | IT受入（UAT環境） | フェーズ終了時 | ログ | ログの内容が仕様どおりであることを、目視または grep で確認する。 ・正常ケースでエラーが出力されていないこと ※例（CloudWatch の場合）：WARN / ERROR / FATAL が出力されていないこと ・エラーケースで正しくエラーが出力されること ※例（CloudWatch の場合）：ERROR または FATAL が出力されること ・ログレベルが設計どおりであること ※例（CloudWatch の場合）：DEBUG、INFO、WARN、ERROR、FATAL | □ |  |  |  | □
220 | 本番移行準備 | UAT開始前 | 本番移行準備（先の工程に向けた準備） | 移行リハーサルの実施日が確定しているか | □ |  |  |  | □
221 | 本番移行準備 | UAT開始前 | 本番移行準備（先の工程に向けた準備） | スケジュールに変更はないか。変更がある場合、変更が完了しプロジェクト承認を得られているか | □ |  |  |  | □
222 | 本番移行準備 | UAT開始前 | 本番移行準備（先の工程に向けた準備） | 本番リリースから稼働監視までのスケジュールが確定しているか | □ |  |  |  | □
223 | 本番移行準備 | UAT開始前 | 本番移行準備（先の工程に向けた準備） | UATと本番の環境差異をチェックしているか | □ |  |  |  | □
224 | 本番移行準備 | UAT開始前 | 本番移行準備（先の工程に向けた準備） | タイムチャートの作成ならびに読み合わせが完了しているか | □ |  |  |  | □
225 | 本番移行準備 | UAT開始前 | 本番移行準備（先の工程に向けた準備） | 情報システム部としてのリリース体制が確定しているか | □ |  |  |  | □
226 | 本番移行準備 | UAT開始前 | 本番移行準備（先の工程に向けた準備） | 移行失敗時のコンチプランや切り戻し判断のタイミングが決まっているか | □ |  |  |  | □
227 | 本番移行準備 | UAT開始前 | 本番移行準備（先の工程に向けた準備） | ユーザー部署からのサインオフ受領の段取りはできているか。 | □ |  |  |  | □
228 | 本番移行準備 | UAT開始前 | 本番移行準備（先の工程に向けた準備） | 資源の最新化(Githubのコミット)準備が出来ているか | □ |  |  |  | □
229 | 本番移行準備 | UAT開始前 | 本番移行準備（先の工程に向けた準備） | リリース手順書の手順の中で開発課へ動作確認依頼をするポイントが明記されているか | □ |  |  |  | □
230 | UAT | フェーズ開始前 | DDL変更 | DDL変更の有無を確認しているか 変更がある場合は、変更理由がまとまっていること ※UAT時点で変更があると判明した場合はDDL変更の３項目を即時対応すること | □ |  |  |  | □
231 | UAT | フェーズ開始前 | DDL変更 | ※DDL変更がある場合のみ DDL変更が担当社員から部長さんに報告されており、変更承認を得ているか | □ |  |  |  | □
232 | UAT | フェーズ開始前 | DDL変更 | ※DDL変更がある場合のみ DDL変更の部長承認が通ったことをDMOへ申請しているか | □ |  |  |  | □
233 | UAT | フェーズ開始前 | DDL変更 | ※DDL変更がある場合のみ 関連する資材の修正が完了しているか | □ |  |  |  | □
234 | UAT | フェーズ開始前 | DDL変更 | ※DDL変更がある場合のみ DWH保守チームにリリース調整が完了しているか | □ |  |  |  | □
235 | UAT | フェーズ開始前 | コスト管理 | コストが適切に見られるような設定（AWSのタグ設定など）がされている | □ |  |  |  | □
236 | UAT | フェーズ開始前 | JOB管理 | 設計どおりにリトライ機能が設定され、想定どおりに動作することがテストで確認されている | □ |  |  |  | □
237 | UAT | フェーズ開始前 | 設定 | 通信が成功するかの事前確認をしている | □ |  |  |  | □
238 | UAT | フェーズ開始前 | 設定 | 権限が正しく設定・付与されている | □ |  |  |  | □
239 | UAT | フェーズ開始前 | 設定 | パスが正しく設定されている | □ |  |  |  | □
240 | UAT | フェーズ開始前 | 設定 | 環境に適した設定になっているか | □ |  |  |  | □
241 | UAT | フェーズ開始前 | 資材 | 【文字コードの妥当性】 下記内容について、環境ごとの差異を考慮した設定がされている ・文字コード（UTF-8、Shift-JIS、BOM付、ASCII）※BOM付だとABENDする ・改行コード（CRLF、LF） ・特殊文字（エスケープ文字列） ・エディタ（IDE）のエンコード設定 | □ |  |  |  | □
242 | UAT | フェーズ開始前 | 資材 | 【資材の妥当性】 下記内容について、確認を行う ・必要な資材が配置されている ・準備した資材とリリース時の資材のハッシュ値が一致する ・パラメータが想定通りに設定されている | □ |  |  |  | □
243 | UAT | フェーズ開始前 | 資材 | 【資材の比較】 下記内容について、比較準備を行う ・現行と新の比較 ・下位環境との比較 | □ |  |  |  | □
244 | UAT | フェーズ開始前 | 手順書 | 手順書と実際の環境が一致している | □ |  |  |  | □
245 | UAT | フェーズ開始前 | 情報共有 | 関係部署（開発課、インフラ課）に実施内容・影響範囲を共有している | □ |  |  |  | □
246 | UAT | フェーズ開始前 | データ比較 | 現行と新のデータ比較準備ができている | □ |  |  |  | □
247 | UAT | フェーズ開始前 | データ比較 | データの中身を全件確認する準備ができている（想定通りであること：データ、件数、文字化けなし） | □ |  |  |  | □
248 | UAT | フェーズ終了時 | ログ | ログの内容が仕様どおりであることを、目視または grep で確認する。 ・正常ケースでエラーが出力されていないこと ※例（CloudWatch の場合）：WARN / ERROR / FATAL が出力されていないこと ・エラーケースで正しくエラーが出力されること ※例（CloudWatch の場合）：ERROR または FATAL が出力されること ・ログレベルが設計どおりであること ※例（CloudWatch の場合）：DEBUG、INFO、WARN、ERROR、FATAL | □ |  |  |  | □
249 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | テスト観点 | 必要な要件が全て網羅されているか | □ |  |  |  | □
250 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 資源管理 | 資源管理がルール通り正しく遂行されたか | □ |  |  |  | □
251 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 課題棚卸 | 課題が解決しているか、積み残しがある場合、キャッチアップの方法、時期は明確になっているか | □ |  |  |  | □
252 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | サインオフ | プロジェクト関連各部署からのサインオフを受領しているか | □ |  |  |  | □
253 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 環境使用後整備 | UATで利用したAWS環境の掃除を行い環境に関わる課金が行われないように対策済みであること | □ |  |  |  | □
254 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | コスト管理 | コストが適切に見られるような設定（AWSのタグ設定など）がされている | □ |  |  |  | □
255 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 設定 | 通信が成功するかの事前確認をしている | □ |  |  |  | □
256 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 設定 | 権限が正しく設定・付与されている | □ |  |  |  | □
257 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 設定 | パスが正しく設定されている | □ |  |  |  | □
258 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 設定 | 環境に適した設定になっているか | □ |  |  |  | □
259 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 資材 | 【文字コードの妥当性】 下記内容について、環境ごとの差異を考慮した設定がされている ・文字コード（UTF-8、Shift-JIS、BOM付、ASCII）※BOM付だとABENDする ・改行コード（CRLF、LF） ・特殊文字（エスケープ文字列） ・エディタ（IDE）のエンコード設定 | □ |  |  |  | □
260 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 資材 | 【資材の妥当性】 下記内容について、確認を行う ・必要な資材が配置されている ・準備した資材とリリース時の資材のハッシュ値が一致する ・パラメータが想定通りに設定されている | □ |  |  |  | □
261 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 資材 | 【資材の比較】 下記内容について、比較準備を行う ・現行と新の比較 ・下位環境との比較 | □ |  |  |  | □
262 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 手順書 | 手順書と実際の環境が一致している | □ |  |  |  | □
263 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 情報共有 | 関係部署（開発課、インフラ課）に実施内容・影響範囲を共有している | □ |  |  |  | □
264 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | データ比較 | 現行と新のデータ比較準備ができている | □ |  |  |  | □
265 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | データ比較 | データの中身を全件確認する準備ができている（想定通りであること：データ、件数、文字化けなし） | □ |  |  |  | □
266 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 業務影響（非機能要件） | システム利用者が行う業務の具体的な内容が洗い出せている | □ |  |  |  | □
267 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 業務影響（非機能要件） | システムを利用するユーザーの一覧が用意されている | □ |  |  |  | □
268 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 業務影響（非機能要件） | システムが影響を与える業務の範囲が洗い出せている | □ |  |  |  | □
269 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 業務影響（非機能要件） | 外部システムとの接続が行われる時間帯を把握している | □ |  |  |  | □
270 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 業務影響（非機能要件） | 業務が特に忙しくなる時期を把握し、業務影響を考慮できている （例えば、業務影響がある期間を避けてリリースを計画するなど。） | □ |  |  |  | □
271 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 業務影響（非機能要件） | システムメンテナンスを行うことができる時間帯を把握できている | □ |  |  |  | □
272 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | システムの管理項目（非機能要件） | システム運用中に管理すべき項目が洗い出せている（管理するべきものが無い場合は不要） | □ |  |  |  | □
273 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | システム運用体制（非機能要件） | 運用を担当する者と管理者の役割が明確化されている | □ |  |  |  | □
274 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 運用スケジュール（非機能要件） | 日次・月次などの定期的な作業スケジュールが立てられている | □ |  |  |  | □
275 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 運用スケジュール（非機能要件） | 定期的に実施する作業のリストが用意されている | □ |  |  |  | □
276 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 運用スケジュール（非機能要件） | 必要に応じて実施する作業のリストが用意されている | □ |  |  |  | □
277 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | JOB管理（非機能要件） | JOB管理資料が更新されている ・バッチシステム一覧 ・JOBネット図 | □ |  |  |  | □
278 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | JOB管理（非機能要件） | 設計どおりにリトライ機能が設定され、想定どおりに動作することがテストで確認されている | □ |  |  |  | □
279 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | システム起動停止手順（非機能要件） | システムの再起動手順が用意されている ・起動停止手順、チェック表が準備されている ・起動停止手順、チェック表に、起動停止に伴う影響先が整理されている | □ |  |  |  | □
280 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | リリース作業（非機能要件） | 新機能や修正をリリースするための手順が用意されている | □ |  |  |  | □
281 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | アラート発生時の連絡先（非機能要件） | 緊急時の連絡先が明確になっている | □ |  |  |  | □
282 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 障害発生時（非機能要件） | 障害発生時の役割分担、連絡先が明確になっている | □ |  |  |  | □
283 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 保守ベンダーへの連携（非機能要件） | 保守ベンダーの連絡先とサポート時間を把握できている | □ |  |  |  | □
284 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | 保守ベンダーへの連携（非機能要件） | 開発ベンダーから保守ベンダーへの引き継ぎができている（手順書など） | □ |  |  |  | □
285 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | ログ（非機能要件） | 保存期間は根拠のある期間となっている | □ |  |  |  | □
286 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | ログ（非機能要件） | 保存期間に関して、ガイドラインや社内ルールを守れている | □ |  |  |  | □
287 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | ログ（非機能要件） | 保存期間を過ぎたログへの対応方法(削除、退避など)が妥当である | □ |  |  |  | □
288 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | バックアップ（非機能要件） | バックアップの種類ごとに、以下が整理できている ・目的 ・対象データ ・容量（圧縮、容量不足のアラートなどを考慮） ・管理者 ・スケジュール ・ローテーション | □ |  |  |  | □
289 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | バックアップ（非機能要件） | データの目的ごとに、適切な速度でリストアできるようになっている | □ |  |  |  | □
290 | 本番移行準備 | フェーズ終了時 | バックアップ（非機能要件） | データの重要性や業務の変化に応じて、見直しが行われている | □ |  |  |  | □
291 | 案件終了時 | 案件終了時 | アプリケーション（LMISセールスフォース）リスト、 バッチシステム一覧 | 新規のシステムを作成した場合、バッチを追加した場合に、アプリケーションリスト（LMISセールスフォースのサービス）やバッチシステム一覧に追加したシステムまたはバッチ処理を追記しているか | □ |  |  |  | □
292 | 案件終了時 | 案件終了時 | サーバインベントリー | 新規のサーバを構築した場合、サーバインベントリーに構築したサーバを追記しているか。または、変更や廃棄を行った場合、記載内容の変更がされているか。 | □ |  |  |  | □
293 | 案件終了時 | 案件終了時 | ラックインベントリー | 新規のサーバをマウントした場合、ラックインベントリーにマウントしたサーバを追記しているか。または、移動や廃棄を行った場合、記載内容の変更がされているか。 | □ |  |  |  | □
294 | 案件終了時 | 案件終了時 | ネットワークインベントリー | 新規のネットワークを構築した場合、ネットワークインベントリーに小袿したネットワークを追記しているか。または、変更を行った場合、記載内容の変更がされているか | □ |  |  |  | □
295 | 案件終了時 | 案件終了時 | 情報資産管理台帳 | 新規システムやDB・帳票等を追加した場合、情報資産管理台帳の更新要否を確認し、必要な場合は更新を行ったか。 | □ |  |  |  | □
296 | 案件終了時 | 案件終了時 | テスト用データやプログラム等の 削除（テスト環境） | 「開発/UAT/外接/ステージング/ブルーグリーン」各環境を利用する各工程において 不要データやプログラム等の削除を行ったか。 ・S3 ・Aurora ・Lambda等の不要テストプログラム | □ |  |  |  | □